校发〔2009〕10号

# 关于印发《南京邮电大学科研基金项目
管理试行办法》的通知

各二级单位、职能部门：

为调动我校广大教师从事科学研究的积极性和创造性，推动我校科技工作和学科建设的快速发展，加强优秀中青年科技人才的培养，提高学校整体的科技实力，学校制定了《南京邮电大学科研基金项目管理试行办法》。现予以发布，请遵照执行。

| 二○○九年二月二十四日 |  |
| --- | --- |

南京邮电大学科研基金项目管理试行办法

第一章  总   则

第一条  为调动南京邮电大学（以下简称“我校”）广大教师从事科学研究的积极性和创造性，推动我校科技工作和学科建设的快速发展，引导我校广大教师主动从事原始创新和集成创新的科研、解决我国和江苏省经济建设和社会发展中的关键技术问题，加速优秀中青年科技人才的培养，提高学校整体的科技实力，设立南京邮电大学科研基金（以下简称校科研基金）。

第二章  项目类别

第二条  我校科研基金项目分成攀登计划基金项目、创新计划基金项目和青蓝计划基金项目。

第三章  项目申请与受理

第三条  我校科研基金项目申请人必须满足以下条件：

1、具有良好的科技工作者的职业道德，能作为项目的实际主持者并承担实质性研究工作的我校正式在编教师。

2、没有作为项目负责人在研任何我校的科研基金项目。

3、作为项目负责人每类别最多只能完成一项校科研基金项目，并且已完成的我校科研基金项目评价为优秀。

第四条  我校科研基金项目申报要求：

1、攀登计划基金项目用于资助申请国家级和省级项目的预研类项目，必须以获得校外项目的进一步资助作为项目总体目标，以发表高水平的学术论文作为项目的主要成果，还需要对关键技术性成果进行专利保护，项目申请人必须具有高级职称，或者已经获得博士学位。

2、创新计划基金项目用于资助具有创新性和市场应用前景的开发类项目。创新计划基金项目主要面向实用技术的开发和产业化，必须以开发成功新产品作为项目的总体目标，必须围绕研制产品过程中的核心技术，申请技术发明专利或者软件著作权。为了保证创新计划基金项目具有实际应用价值，项目申报者必须进行实质性的市场分析和调研。申请创新计划项目必须具有科研成果(包括通过项目验收、鉴定，已经申请技术发明专利或软件著作权)。

3、青蓝计划基金项目主要资助青年教师从事学术研究或技术开发工作，培养年轻教师，项目申请人必须具有中级职称或获得博士学位。

4、项目的研究或开发周期为两至三年，一般不超过三年。

第五条  我校科研基金项目采用集中受理方式每年受理一次。

申请者必须根据当年科技处发布的我校科研基金项目申请通知认真撰写项目申请书及相关材料，申请人所在单位的学术委员会应对申请书内容的真实性、方案的可行性、经费预算的合理性、基本科研条件能否保证和预期目标能否实现进行审核，签署推荐意见并加盖公章。

第六条  我校科研基金项目必须以学院或科研机构为单位申报，在规定时间内统一报送科技处（机关人员进行科研工作纳入学院或科研机构管理，由相关院系统一上报），科技处不受理个人申请。

第四章  项目评审

第七条  我校科研基金项目评审程序如下：

1、各院部负责校科研基金项目的形式初审。

2、科技处组织相关领域的校（内）外专家对初审合格项目进行评审。

3、科技处根据专家评审的意见，结合项目申请人以往对各类科研项目完成情况的综合考评结果，提出候选项目名单，报主管校长审批。

4、主管校长审批确定我校科研基金项目批准名单。

第八条  项目初审过程中，有以下情况之一者原则上视为形式审查不合格项目：

1、申请者不符合本办法规定的申请人条件；

2、申请手续不完备，申请书填写不符合规定；

3、教学类项目；

4、申请者已承担过相同或相似的省部级以上项目；

5、不具备实施该项目的研究能力或缺乏基本研究条件。

第五章  科研经费管理

第九条  校科研经费的来源为校科技创新基金。基金接受校内外的捐赠。

第十条  我校科研基金项目经费是保证项目正常开展的必要条件，它主要用于我校科研基金项目实施过程中必需的开支。

第十一条  我校科研基金项目经费开支范围包括：

1、科研业务费，主要包括测试费、计算费、差旅费、调研和学术会议费，资料、论文出版和印刷费，文献检索费等。

2、实验材料费，主要包括自制专用仪器设备的材料配件和外协加工费。

3、仪器设备费，指为了校科研基金的完成，而必须使用的小型专用设备的购置费。

4、小型会议费，指围绕项目研究举行的小型研讨会的经费开支，包括邀请专家的差旅费、住宿费、咨询费、评审费等。

5、与合作单位的协议合作费用。

第十二条  科研经费的使用与审批

我校科研基金项目经费实行专款专用，项目负责人在科技处和财务处指导下，按计划自主支配项目经费。项目经费不得用于与课题研究无关的开支。

我校科研基金项目经费中的仪器设备费必须经过科技处审核后才能使用。科技处和财务处有权监督检查我校科研基金项目经费的使用。

第六章  项目管理

第十三条  我校科研基金项目的实行校、学院(独立设置的部或科研机构)两级管理。

第十四条  科研项目分两次拨款。科技处每年第四季度将对校项目进行中期检查，检查合格项目继续拨款，不合格项目暂停拨款或停止拨款。

第十五条  正式批准立项的我校科研基金项目，不得擅自改换课题名称及研究内容。如确实属于客观原因需要更改的，需由项目负责人提出书面申请，所在单位领导签字并加盖所在单位公章，上报科技处备案。

第十六条  因不可抗拒的非人为原因造成的在规定时间内不能按时结题的项目，经由课题负责人提出书面申请，所在单位领导签字后，报送科技处，科技处核实，批准后方可延期。延期时间原则上不超过一年。对延期一年以上的项目，如果没有正当理由，学校将取消其立项并收回经费余额，同时将停止其申报下一年度的限额类项目。

第十七条  项目完成后，课题组要详细填写项目验收申请和项目结题报告。科技处会同有关单位组织，确认项目全部完成计划后，方可结题。

第十八条  科技处组织三名具有正教授职称的同行专家（校内外）对项目完成情况进行评价，科技处对申请结题项目进行全面审查后，进行验收；对完成情况好、效益显著、学术水平高的项目，可以申请上一级主管部门鉴定或进行成果登记。

第十九条  凡获得校科研基金资助的项目,在发表论文时必须标注“南京邮电大学校科研基金资助”字样和“项目批准号”；英文标注为“Supported by the Scientific Research Foundation of Nanjing University of Posts and  Telecommunications（项目批准号）”；凡未标注者其发表的论文不作为该项目结题的研究成果。

第七章  附 则

第二十条  对于未执行本办法某项条款而在项目执行中出现事故的项目负责人，视其情节轻重，分别给予批评教育、中止立项、追回所拨经费等处理；对于情节严重者，将追究其经济及法律责任。

第二十一条  我校科研基金项目的研究成果的知识产权归南京邮电大学所有。

第二十二条  本办法自公布之日起实施，由科技处负责解释。

| 主题词：基金 项目 管理 办法 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 南京邮电大学校长办公室 | 2009年2月24日印发 |