附件1

2015年江苏省1%人口抽样调查

资料开发课题招标管理办法

江苏省统计局、江苏省人口抽样调查领导小组办公室、江苏省统计学会研究决定，设立2015年江苏省1%人口抽样调查资料开发课题研究基金，充分利用这次人口调查资料，通过公开招标方式，鼓励和支持有关单位的专家学者参与课题研究工作。为做好此项工作，特制定本办法。

一、课题招标及立项

（一）2015年江苏省1%人口抽样调查资料开发课题的招标、评标以及日常管理工作，由江苏省1%人口抽样调查领导小组办公室负责。招标课题面向省内外研究力量较强的科研机构和大专院校，省、市统计部门、省有关部门等单位，不面向个人。

（二）招标课题研究方向原则上由招标单位确定，但投标单位也可根据其研究优势，结合社会所关注的热点、重点问题，提出与研究课题所列方向有关的课题申请。

招标单位组织有关专家对投标课题进行评审，确定立项课题。立项课题分有资助和无资助两类。下达课题立项通知后，按规定提供资料并拨付资助课题的首期资助经费。

（三）课题立项后应纳入中标单位课题研究计划，并保证如期、优质完成课题研究。

二、课题招标要求

（一）投标课题组以投标单位人员为主，招标单位人员参与共同组成，以利于调查资料提供、运用和理论研究、创新的有机结合。课题组组长应由副教授（副研究员）职称或处级行政职务人员担任，且至少由2名以上人员组成。

（二）课题组组长必须真正承担和负责组织、指导课题研究撰写的实施。无论是有资助还是无资助课题，对未结题课题，组长将承担主要责任，未结题通知将会寄给投标单位。

（三）投标单位应认真如实填写《2015年江苏省1%人口抽样调查资料开发招标课题申请书》，并在规定日期内报送江苏省人口抽样调查领导小组办公室。

三、立项课题组的管理

（一）没有招标单位人员参与的立项课题组，招标单位将委派专人作为课题联络人，参与立项课题组，提供课题研究所需数据，掌握课题研究进度，参与课题研究的有关活动和工作。

（二）课题组负责人接到立项批准通知书后，应尽快确定具体的课题实施方案，在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况通知课题联络人。

（三）招标单位的课题联络人是本课题组的正式成员，课题组重要活动，应及时告知课题联络人参加。

（四）对不按规定报送成果或经审核不合格的，将停拨剩余科研经费，并不得参加招标单位以后的课题申报。

（五）凡有下列情形之一者，须由课题组负责人提出书面请示，经招标单位审批，对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。

1、变更课题负责人；

2、1%人口调查资料使用率低于50%；

3、改变课题名称；

4、改变成果形式；

5、对研究内容作重大调整；

6、课题完成时间延期15天以上；

7、因故终止或撤消课题。

（六）凡有下列情形之一者，由招标单位撤消课题，并通知投标单位。

1、研究成果有严重政治问题；

2、剽窃他人成果，弄虚作假；

3、研究成果学术质量低劣；

4、与批准的课题设计严重不符；

5、获准延期，但到期仍不能完成；

6、未经同意，将研究成果另作它用；

7、用过去或已用研究成果代替本课题。

四、1%人口调查资料的提供和使用

（一）一般只向立项课题组提供招标单位已编制好的汇总资料。

（二）立项课题组需要重新对现有资料作加工整理的，可提出书面申请交课题联络人，经招标单位审批后，尽量给予满足。

（三）研究中需要的其它资料由各立项课题组自行收集，但要在课题中注明出处。

（四）由招标单位直接提供的所有调查资料，只能用于立项课题研究，不得对外提供或用于其他目的。

（五）立项课题数据必须50%以上使用我省1%人口抽样调查数据资料，使用数据请注明出处。

五、课题成果评审

（一）由招标单位组织专门的课题成果鉴定组，对研究成果进行鉴定。

（二）课题组应于2016年11月底前完成课题的研究，将正式研究成果提交江苏省人口抽样调查办公室审核，2016年12月底前完成鉴定验收。部分课题将会提出修改意见要求限期进行修改和完善。

（三）2016年12月底前，招标单位将组织有关专家成立专门的优秀课题评比组，对结标课题进行评选，并公布评比结果。

六、课题经费的管理

（一）招标单位设立的课题经费，对立项资助课题组给予的资助金额，以课题负责人收到的立项通知书为准。

（二）课题研究经费将分两次拨付（转帐）中标单位，正式开题时拨付40%，提交正式研究成果并经鉴定验收合格后再拨付60%。正式研究成果未通过鉴定验收的或没有按时提交正式研究成果的，该课题的未拨款项将不予拨付。

七、研究成果发布

（一）课题研究完成后，立项课题组将最终成果以书面和电子文档形式报送江苏省人口抽样调查办公室。两种上报方式缺一不可，否则视为未上报处理。

（二）招标单位组织专家组评审确认后，将对合格的立项课题给予结题证明。同时进行优秀研究成果的评比，对获奖课题组颁发荣誉证书。

（三）优秀研究成果将汇编成书出版发行。结题课题组成员将获赠优秀课题汇编一本。

（四）研究成果未经招标单位同意不得公开发表或挪作它用，经招标单位同意发表的课题，应注明“2015年江苏省1%人口抽样调查研究课题”字样。